## WBS
* 프로젝트 진행 : 홍준표
구분 | 주요 Task
| 대분류 | 소분류 | 상세 Task | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
기획 | 아이디어 도출 | 아이디어 구상 | 차량 관리 앱
| 요구사항 정의 | 요구사항 수집 | 기능적 요구사항
비기능적 요구사항
|  | 요구사항 분석 | 상용화된 타 앱 기능 분석
구현 가능성 확인
요구사항 수정 및 관련 필요 자료 조사
| 제품 기획 | 어플 세부 구상 | 어플 흐름도 작성
계획 및 일정수립
설계 | 기능 모듈 설계 |  | 모듈화 진행
기능 검토(근거자료 및 샘플코드)
스토리 보드 제작
개발 | 구현
검증 | 제품 review | 최종테스트 | 최종테스트
|  | 유지보수 | 유지보수
종료
Mile Stone