## Datebook
Date | Time | Goal | Comment
44369 | 09:00 18:00 | 1. 계약서 작성 2. 현장실습 오리엔테이션 | 1. 현장실습 OT - 기업 소개 및 업무 설명 - 앞으로 수행하게 될 프로젝트 설명 2. 기존에 진행했던 캡스톤프로젝트 첨언 3. 제품 개발 과정 설명 - 제품 기획 - 개발 기획 - 개발 설계
44370 | 09:00 18:00 | 1. 06.22, 06.23 회의록 작성 2. Git 환경 설정 3. Git 설정 화면 캡처 및 보고서 작성 4. 캡스톤 아이디어 도출 | 1. 실습 환경 설정 및 설명 - Git - 잔디 2. 06.22, 06.23 회의록 작성 3. Git 단순 명령어 정리 ppt 파일 작성 4. 아이디어 도출 - 식단 관리 어플 - 원격 벨소리/진동 변경 - 차량 관리 어플
44371 | 08:30 18:00 | 1. 아이디어 도출 2. 최종 아이디어 선정 3. 최종 아이디어 관련 자료, 필요 기술 정리, 문서화 | 1. 아이디어 도출 - 컴퓨터 견적 추천 앱 - 주차시 사고발생 알림 앱 2. 주제 아이디어 최종 선정 - 차량 관리 어플 3. 개발 계획서 및 요구사항 작성
44372 | 08:30 18:00 | 1-1. Datebook Comment 부분 요약 1-2. GIT 보고서 다시 작성 1-3. PPT 머릿글 요약 작성 1-4. 파일명 수정 1-5 최종 아이디어 선정 이유 작성 2. 요구사항 수집 및 분석 | 1. DateBook_Comment 부분 수정 2. GIT보고서 수정 - 설치 과정 추가 - 명령어 부분 내용 추가 3. PPT 머릿글 요약 작성 - (미완)
2021-06-28 | 08:27 18:05 | 1. 06.28 회의록 작성 2. 요구사항 정의 및 분석 | 1. 진행사항 체크 및 2주차 목표 설정 2. 06.28 회의록 작성 3. 상용화 된 타 앱 기능 분석 4. 요구사항 정의 - 회원가입, DB, 무결성 (미완) 5. vi사용법 설명
2021-06-29 | 08:36 18:07 | 1. vi 명령어 설명서 작성 2. 요구사항 정의 및 분석 | 1. vi 명령어 설명서 작성 완료 2. 요구사항 정의 및 분류 - 기능적 요구사항 - 비기능적 요구사항
2021-06-30 | 08:23 15:03 | 1. 요구사항 정의 및 분석 - 체계화 - 기능 / 비기능적 요구사항 분류 및 수정 2. 요구사항 분석 3. 구현 가능 여부 확인 | 1. 06_30 회의록 작성 2. 요구사항 수정 및 관련 필요 자료 조사 3. 15:00 ~ 지도교수 면담
2021-07-01 | 08:32 18:03 | 1. 요구사항 수집 및 정의 2. 요구사항 분석 3. 구현 가능 여부 확인 | 1. 요구사항 수집 및 정의 - 관련 필요 자료 조사 - 기능적/ 비기능적 요구사항 내용 추가 2. 개발에 필요한 요구사항 분석 (실현성 확인)
2021-07-02 | 08:27 18:03 | 1. Git 목록 삭제 2. 요구사항 분석 3. 인터페이스 구상도 작성 | 1. 07.02 회의록 작성 2. Git 업로드 한 것 중 중복된 것들 삭제 3. 어플 흐름 구상도 작성 4. 요구사항/기능 정의/기능 설계 3가지 부분으로 나누어 요구사항 수정(미완)
2021-07-05 | 08:25 18:02 | 1. 인터페이스 구상도 작성 2. 요구사항 분류하여 수정 3. 추가 자료조사 | 1. 요구사항 분석 (실현성 확인) 2. 데이터 흐름도 수정 - 차량 관련 새소식 창 삭제 및 다른 사항 수정 3. Menu_Tree 작성 4. Flow_Chart 작성 5. 필요 자료 추가 조사 -> 주유, 부품들의 수명정보(?) 어떻게 자동으로 받아올지 알아봐야함 -> 블루투스 => 블루투스 연동 어떻게?
2021-07-06 | 08:32 18:03 | 1. 추가 자료조사(관련 코드) 2. FlowChart 수정 및 보완 | 1. 필요 자료 추가 조사 2. 한계점 및 필요기술 추가 - 차량 블루투스와 어플 연결 어떻게? - 연결이 된다면 원하는 정보만 어떻게 가져 올건지?
2021-07-07 | 08:22 18:01 | 1. 앱 화면별 Sequence 작성 2. 앱 화면별 어떻게 구성할 것인지 구상 3. 추가 자료조사 | 1. (2-2) 수익적 요소 추가 2. (4-1) 기능정의 추가 3. 추가 자료 조사 - 비슷한 어플(마이클) 화면 구성 조사
2021-07-08 | 08:43 18:02 | 1. 추가 자료조사 2. 요구사항 추가 조사 3. 경쟁 어플 기능 비교 보완 | 1. 경쟁 어플 메뉴트리 수정 2. 요구사항, 기능정의 순서 수정 3. 한계점 수정 블루투스 -> 사진 촬영 ====> 대체하게 되면 글자 인식하는 코드 필요
2021-07-09 |  | 1. 요구사항 정의 및 분석 보완 2. 기능정의 보완
2021-07-12
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-15
2021-07-16
2021-07-19
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-22
2021-07-23
2021-07-26
2021-07-27
2021-07-28
2021-07-29
2021-07-30
2021-08-02
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-05
2021-08-06
2021-08-09
2021-08-10
2021-08-11
2021-08-12
2021-08-13
2021-08-16

## Menu_Tree
진행 방향 ---> | Menu | Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | Depth 4 | Depth 5 | 기능 | 설명
마이클 | 홈 | 내 차고 | 차 정보 보기 | 내 차 시세 |  |  |  | 내 차 판매견적 받기
|  |  |  | 자동차 보험 정보 |  |  |  | 보험료 확인 및 갱신일 알림
메모 입력
|  |  |  | 기타 정보 | 내 방문 장소
내 차 정보 삭제
|  |  | 내 차 메뉴 | 기록
|  |  |  | 통계 |  |  |  | 주유, 연비, 운행거리, 정비 및 기타비용 총액/월별 지출액
|  |  |  | 점검 |  |  |  | 점검 스케쥴 및 일정 관리
|  |  |  | 정비 목록 | 정비 항목
[5 empty] | 기타 항목 |  |  | 보험, 범칙금, 주차요금, 톨게이트 비용, 차량용품 등
최근 기록
|  |  | 내 차 관리 | 무료 수리 견적 받기
|  | 모두의 차고 | 차량 정보 | 평점
평균 연비
정비 후기
|  |  |  | 결함/리콜 |  |  |  | 게시판 형태로 존재, 결함/리콜 내역
|  |  | 자동차 보험 선호도 | 자동차 보험료 계산 | 보험사 선택
리뷰
결함/리콜
정비 후기
유사 모델 보기
| 정비 예약 | 예약/견적 내역
쿠폰
|  | 엔진오일 | [5 empty] | Depth 2. 상품 추천 및 제품 설명
|  | 타이어 | 오늘 예약 | 가까운 지점 예약하기
|  |  | 내일예약 | 가까운 지점 예약하기
|  | 수리견적 | 사진 촬영
|  | 안심점검 | 가까운 정비소 예약하기 | 날짜/업체/시간 선택
|  | 디테일링 | 서울
경기/인천
|  | 에어컨필터 | 상품 추천 및 구매
| 게시판 | 인기글
최신 글
자차 게시판
tips
검색
글 작성
| 알림 | 광고
이벤트
정비 시기
정비 내역
| 더 보기 | 예약/견적 내역 | 예약 내역
카카오톡 문의
|  | 쿠폰함 | 할인 쿠폰 등록
쿠폰 보유 목록
|  | 운전자 추천 서비스 | 내 차 보험료 확인
운전자 보험료 확인
내 차 무료 판매 견적
|  | 마이클 이벤트 | 이달의 정비/세차 혜택
친구 초대 이벤트
|  | 데이터 연동 설정 | 기아 커넥티드카 연동하기
주유소 포인트 적립 연동
|  | 사용 가이드 | Q&A
고객상담